Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | Прием заявки на технологическое присоединение | Получение заявки от заявителя | В устной, письменной форме или в форме электронного документа. | 1 день в случае комплектности документов и полноты сведений в заявке/заявлении | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №186 |
| 2 | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Проверка правильности и полноты сведений предоставленных документов | В письменной форме или в форме электронного документа. | ответ на письменное обращение потребителя на бумажном носителе - в течение 30 дней со дня регистрации обращения сетевой организацией; через интерактивные электронные формы в течение 15 дней со дня отправления обращения | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №186 |
| 3 | Подготовка проекта договора и технических условий технологического присоединения и направление их заявителю | Составление проекта договора и технических условий в двух экземплярах и подписание их со стороны сетевой организации | В письменной форме | в течение 30 дней со дня получения заявки | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №186 |
| 4 | Получение проекта договора и технических условий заявителем | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | В письменной форме | в течение 30 дней | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 5 | Отправка сетевой организацией документов в адрес энергоснабжающей компании, с которой заявитель намерен заключить договор электроснабжения | Отправка копии подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя | В письменной форме | В течении 2 дней | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 6 | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с одновременным уведомлением заявителя | сетевая организация после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | В письменной форме | в 30-дневный срок | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 7 | Утверждение размера платы по индивидуальному проекту регулирующим органом | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения | В письменной форме | в 30-дневный срок | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 8 | Подтверждение соответствия проекта | Сетевая организация подтверждает соответствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических условий | В письменной форме | В течении 10 дней | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 9 | Проверка выполнения заявителем условий и составление актов | Проверка выполнения заявителем технических условий с составлением акта об осуществлении технологического присоединения; акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | В письменной форме | В течении 15 дней | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |
| 10 | Отправка сетевой организацией документов в адрес энергоснабжающей компании, с которой заявитель намерен заключить договор электроснабжения | Сетевая организация направляет копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) | в письменном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, |  |
| 11 | Присоединение заявителя | Фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, подача напряжения. |  | В течении 3 дней | [Постановление](consultantplus://offline/ref=94F8EFA0656DD26C7020725EED62EF97AE480B830A7BDBCCCD3E3BD71EC15D580C7E6FAADD6A1CB2u7L1L) Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 |